天盈和专审字[2021]号0228号

沅江市文化旅游广电体育局2020年度

旅游专项经费绩效评价报告

为全面掌握部门专项经费使用情况及取得的效果，进一步规划和加强财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）及沅江市财政局《关于开展2020年部门专项经费绩效评价工作的通知》（沅财绩〔2021〕3号）等文件精神，湖南天盈和会计师事务所接受沅江市财政局委托，对沅江市文化旅游广电体育局（以下简称“文旅广体局”）2020年度旅游专项经费进行绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目实施单位基本情况

文旅广体局由原沅江市文化广电新闻出版局、原沅江市体育局、原沅江市旅游局合并而来，为沅江市人民政府工作部门，下设7个内设机构，主要负责全市旅游、文化、体育、广播电视方面的行业监管、规划建设、行政执法、市场秩序维护和安全生产等工作。

（二）项目概况

根据《湖南省财政厅关于下达乡村文化旅游发展资金的通知》（湘财文指〔2020〕12号）文件精神，为引导乡村加快发展文化旅游业，培育文化旅游新业态，根据乡村文化旅游发展规范分配安排乡村文化旅游发展专项资金，主要用于乡村文化旅游宣传促销、文化旅游公共基础设施建设、完善文化旅游公共服务体系等方面。

（三）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

加快发展当地文化旅游业，培育文化旅游新业态，加强文化旅游公共基础设施建设，完善文化旅游公共服务体系。

2、2020年度项目具体绩效目标

（1）争取旅游营销新突破，打造“南洞庭湖”知名旅游品牌，积极发展网络营销，策划沅江旅游形象专题宣传；

（2）深入推进“三眼塘洞庭乡愁”、新湾“商圣小镇”及民心田园综合体项目建设，完善旅游指示牌、旅游厕所、道路硬化等基础设施，丰富旅游业态；

（3）完善旅游项目库，做好旅游招商引资工作；

（4）推进旅游厕所革命；

（5）策划精品旅游线路，规划构建陆路交通线、堤岸景观线、水上游览线为主的精品旅游线路。

- 项目单位绩效报告情况

文旅广体局对旅游专项经费进行了绩效自评。报告对项目的基本概况、项目资金使用及管理情况、项目组织实施情况、项目资金绩效情况、主要经验做法、存在的问题及原因分析等方面进行了说明及分析。但在项目绩效目标、绩效指标设定、存在的问题及原因分析方面未能全面反映，自评报告整体质量为良。

- 绩效评价工作情况

湖南天盈和会计师事务所接受沅江市财政局委托开展文旅广体局2020年度旅游专项经费绩效评价的具体工作，成立了绩效评价小组。项目经理组织评价小组认真学习有关旅游专项经费的相关资料文件，了解该项目的基本情况和背景，仔细研究讨论评价指标体系及其他要求，为现场评价做好充分的准备。2021年8月评价小组通过以下程序对旅游专项经费进行了全面综合评价：

（一）现场查看项目实施单位提供的相关凭证、文件、合同等资料，了解相关合同签订、执行情况，核实项目资金投入数据；

（二）与项目相关负责人沟通，了解项目组织实施过程、财政资金的使用管理情况及项目绩效产出情况；

（三）分析数据关系，核实资金使用情况；

（四）设计绩效评价评分指标对单位专项资金进行全面、综合评价并出具绩效评价报告。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况

1、项目资金到位情况

2020年文旅广体局旅游专项经费预算资金为18.40万，预算追加调整924.00万，实际下达资金为942.40万，其中：2020年省财政厅下拨旅游精品路线建设资金550.00万，乡村文化旅游发展资金18.00万元、旅游发展专项资金22.00万元；市级财政下拨2019年美食文化旅游节服务外包费78.4万、2019年美食文化旅游节专项经费20.00万元、第三届洞庭湖生态文化旅游暨水上运动节200.00万、第四届洞庭湖生态文化旅游暨水上运动节40.00万、旅游发展专项14.00万。截至2020年底，各项目收入、支出、结余情况见表4-1。

表4-1  项目收入、支出、结余情况表

单位：万元

| 项目名称 | 收入金额 | 支付金额 | 结余资金 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019年美食文化旅游节服务外包费 | 78.40 | 78.40 | 0.00 |
| 2019年美食文化节旅游专项经费 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 旅游发展专项 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
| 第三届洞庭湖生态文化旅游暨水上运动节 | 200.00 | 132.33 | 67.67 |
| 第四届洞庭湖生态文化旅游暨水上运动节 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| 2020年省旅游发展专项 | 22.00 | 0.00 | 22.00 |
| 乡村文化旅游发展专项资金 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| 2019年旅游精品路线建设资金 | 550.00 | 94.59 | 455.41 |
| 合计 | 942.40 | 397.32 | 545.08 |

- 项目资金使用情况

2020年旅游专项经费共计支出397.32万，支出明细见表4-2

表4-2   旅游专项经费支出明细表

单位：万元

| 项目名称 | 摘要内容 | 金额 | 支出日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| D2019年美食文化旅游节服务外包费 | 第三届旅游节（市监局） | 28.28 | 2020.1.13 |
|  | 第三届旅游节（市监局） | 5.98 | 2020.1.15 |
|  | 第三届旅游节水上运动节 | 44.14 | 2020.1.15 |
| D2019年美食文化节旅游专项经费 | 防汛费用 | 0.55 | 2020.1.17 |
|  | 合唱比赛开支 | 0.87 | 2020.1.17 |
|  | 第三届旅游节支出 | 3.25 | 2020.1.17 |
|  | 第三届旅游节办公用品 | 0.23 | 2020.1.17 |
|  | 第三届旅游节支出 | 5.36 | 2020.1.19 |
|  | 第三届旅游节劳务费用 | 1.85 | 2020.1.19 |
|  | 第三届旅游节广告宣传费用 | 2.40 | 2020.1.19 |
|  | 第三届旅游节力资费 | 0.80 | 2020.1.19 |
|  | 第三届旅游节办公费用 | 2.00 | 2020.1.19 |
|  | 旅游节租车费用 | 0.45 | 2020.4.16 |
|  | 2019年旅游节广告制作费用 | 0.72 | 2020.5.19 |
|  | 创文志愿者保险费 | 0.27 | 2020.6.17 |
|  | 6月工资 | 0.26 | 2020.6.17 |
|  | 洞庭乡愁租车 | 0.10 | 2020.7.27 |
|  | 乡村振兴调研 | 0.10 | 2020.7.27 |
|  | 2020年1-7月食堂开支 | 0.79 | 2020.9.1 |
| 小计 |  | 98.40 |  |
| B旅游发展专项 | 办公室1-3月电话 | 0.85 | 2020.3.20 |
|  | 垫付姜荣新差旅 | 0.03 | 2020.3.20 |
|  | 扶贫费用 | 1.32 | 2020.3.24 |
|  | 春节期间疫情防控工作补贴发放 | 3.58 | 2020.4.13 |
|  | 搬运费 | 0.30 | 2020.4.16 |
|  | 科技文化三下乡 | 3.22 | 2020.4.16 |
|  | 三下乡禁毒宣传 | 0.28 | 2020.4.16 |
|  | 乡镇村村响调试 | 0.44 | 2020.4.16 |
|  | 垫付大众运动会健康跑活动费用 | 0.35 | 2020.12.15 |
|  | 文旅广体局女工报刊 | 0.12 | 2020.12.15 |
|  | 办公费用 | 0.08 | 2020.12.15 |
|  | 12月劳务费用 | 0.26 | 2020.12.15 |
|  | 报刊 | 0.01 | 2020.12.15 |
|  | 文旅广体局人事报刊 | 0.19 | 2020.12.15 |
|  | 文化资料收集 | 1.22 | 2020.12.16 |
|  | 公共文化培训 | 1.09 | 2020.12.16 |
|  | 公务接待 | 0.40 | 2020.12.16 |
|  | 安全生产检查 | 0.17 | 2020.12.16 |
|  | 代付报刊 | 0.09 | 2020.12.23 |
| 小计 |  | 14.00 |  |
| 湘财文指（2020）012#乡村文化旅游 | 广告制作宣传费用 | 2.72 | 2020.10.26 |
|  | 旅游宣传进景区 | 0.30 | 2020.10.30 |
|  | 旅游宣传广告费 | 4.98 | 2020.11.3 |
|  | 文化市场执法大队工作经费 | 5.72 | 2020.11.5 |
|  | 全民健身中心体育活动经费 | 4.28 | 2020.11.5 |
| 小计 |  | 18.00 |  |
| 湘财预（2020）160#2020年第四届洞庭生态文化旅游节 | 五城同创广告制作宣传 | 2.99 | 2020.10.26 |
|  | 全民健身中心体育活动经费 | 37.01 | 2020.11.5 |
| 小计 |  | 40.00 |  |
| 第三届洞庭湖生态文化旅游暨水上运动节 | 第三届旅游节保险服务 | 14.80 | 2020.10.28 |
|  | 第三届洞庭生态美食节 | 36.42 | 2020.11.11 |
|  | 第三届旅游节微马体育 | 22.58 | 2020.11.11 |
|  | 第三届旅游节无人机表演 | 9.99 | 2020.11.11 |
|  | 付商务局2019年旅游节筹备 | 44.61 | 2020.12.10 |
|  | 2019年水上运动节接待处开支 | 3.94 | 2020.12.28 |
| 小计 |  | 132.34 |  |
| 湘财文指（2019）070#2019年旅游精品路线建设资金 | 旅游发展 | 0.59 | 2020.12.1 |
|  | 老干部旅游文化宣传 | 6.00 | 2020.12.1 |
|  | 黄茅洲镇新丰村 | 5.00 | 2020.12.10 |
|  | 南大镇南京垸村文体场所建设 | 3.00 | 2020.12.23 |
|  | 四季红镇四季红村文旅扶持 | 15.00 | 2020.12.23 |
|  | 南大镇义南村文旅建设 | 5.00 | 2020.12.23 |
|  | 新湾镇文体基础设施工程项目资金 | 60.00 | 2020.12.28 |
| 小计 |  | 94.59 |  |
| 总计 |  | 397.32 |  |

- 项目资金管理情况

文旅广体局未对该旅游专项制定专项资金管理办法和相关项目制度。资金支出按照文旅广体局《收支业务内部控制》进行审核拨付。

- 项目组织实施情况

由文旅广体局负责组织实施，主要用于沅江市乡村文化旅游基础设施建设、旅游宣传促销、旅游精品线路打造、洞庭湖文化旅游节暨水上运动节、美食文化旅游节等，目前所有项目基本已实施完成。

- 项目目标完成情况

文旅广体局项目完成情况见表4-3

| 序号 | 项目目标 | 具体完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 旅游宣传 | ①开展旅游宣传推介，组织沅江市海荃游艇、非遗竹雕、辣妹子食品、亿昌麻香糕、芦笋企业等参加2020年湖南省春季乡村旅游节和2020年湖南省旅游产业博览会，宣传推介沅江市文旅产品和旅游资源。 ②积极开展旅游行业创文工作，将疫情防控宣传与文明旅游结合，通过宣传标牌、文明手册、电子显示屏等方式，在全市旅行社、星级酒店、旅游景区点等布置安装旅游文明、疫情防控宣传标牌50块，印制旅游文明手册5000册，设置旅游志愿站点6个，很好的促进沅江市旅游行业文明旅游和疫情防控的提升。 |
| 2 | 旅游重点建设 | ①加快“洞庭乡愁三眼塘”重点项目建设进度，完成高标准农田改造6.27公里乡村旅游公路道路建设，启动生态停车场、民宿改造、玫瑰园升级改造、游艇码头和景区入口门楼建设，4月29日在三眼塘村部组织举办2020湖南春季乡村旅游节分会场活动“洞庭乡愁三眼塘”项目奠基仪式。 ②稳步推进新湾商圣小镇重点项目建设，2020年完成阁老风景区一期工程的文化长廊、进出道路硬化、旅游标识牌和景观绿化建设，完成新湾村柑橘品改、千亩荷塘栈道升级改造、旅游标识牌、游客服务中心、文化墙等建设，指导新湾村开展湖南省乡村旅游重点村申报，并顺利通过省市两级主管部门初检。 |
| 3 | 旅游厕所革命 | 2018年，湖南省启动“旅游厕所建设新三年行动”，沅江市累计完成旅游厕所新建改建任务23座，完成旅游厕所蹲位313个，百度电子地图标注率100%；2020年在旅游景区、旅游线路、乡村旅游点、旅游餐馆、休闲步行街区等新建、改建旅游厕所7座，为旅游厕所新三年行动画上圆满的句号。 |
| 4 | 精品旅游线路 | 策划精品旅游线路，规划构建陆路交通线、堤岸景观线、水上游览线为主的精品旅游线路；组织沅江市旅行社参加5月19日“湖南人游湖南百万自驾游进益阳活动”，对接省内外自驾游协会，推介沅江市精品旅游线路。 |
| 5 | 旅游招商引资 | 完善旅游项目库沅江市洞庭湖博物馆项目、新湾商圣小镇项目、洞庭湖赤山国际生态旅游岛建设项目、小河咀画家村项目、民心田园综合体项目；招商引资工作获得三等奖 |

- 项目绩效情况

1、社会效益方面，文旅广体局通过举办节会活动，将体育赛事、民俗文化、湖乡美食、乡村振兴和旅游有机融合，借力良性事件策划旅游宣传推广活动，集中展示沅江市旅游新形象；通过旅游交易会和旅游节会，推介沅江“南洞庭湖”知名旅游品牌，深入推介沅江市旅游资源、旅游产品；更新了沅江旅游地图和沅江旅游宣传画册，并推出《大美沅江等你来》旅游宣传片、沅江风光宣传片等；继续深入推进三眼塘“洞庭乡愁”、新湾“商圣小镇”旅游重点项目建设，尽快形成旅游生产力，构建核心旅游景点。

2、服务对象满意度方面，文旅广体局被评为“2020年度益阳市文化旅游广电体育工作先进单位”；组织酒店参加2020年湖南省旅游饭店服务技能大赛益阳地区选拔赛，维也纳国际酒店喜获前台比赛二等奖，金鑫酒店喜获中式铺床三等奖、优秀组织奖，沅江荣获团体竞赛二等奖。

五、综合评价情况及评价结论

评价小组从项目投入、项目过程、项目产出、项目效果等方面对文旅广体局2020年旅游专项进行了综合评价，综合评分为 81.50分，评价等级“良”。评分情况见表6-1

表6-1  绩效评价综合得分情况表

| 指标 | 投入 | 过程 | 产出 | 效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 10.00 | 40.00 | 30.00 | 20.00 | 100.00 |
| 得分 | 9.50 | 24.00 | 30.00 | 18.00 | 81.50 |
| 得分率 | 95.00% | 60.00% | 100.00% | 90.00% | 81.50% |

（一）投入总分10分，实得9.5分。扣分明细：

绩效目标方面扣0.5分，主要为文旅广体局未将项目绩效目标分解为具体的绩效指标，未通过清晰可衡量的指标值予以体现扣0.5分。

（二）过程总分40分，实得26分。扣分明细：

1、预算执行方面扣4分，主要为预算执行率为42.16%。

2、管理制度方面扣1分，主要为未制定项目管理制度扣1分。

3、绩效自评方面扣2分，主要为自评报告在项目绩效目标、绩效指标设定、存在的问题及原因分析方面未能全面反映扣1分；绩效自评未进行公示扣1分。

4、资金使用方面扣6分，主要为将专项资金用于防汛物资、疫情防控补贴等，未专款专用扣1分；餐费支出不合规扣1分；公务接待支出不规范扣1分；发票抬头不合规扣1分；合同甲方未盖章扣1分；租车支出不合规扣1分。

5、资金监管方面扣3分，主要为项目资金管理办法未细化，责任分工不明确扣1分；无必要的监督检查管理手段扣2分。

（三）产出总分30分，实得30分。

（四）效益总分20分，实得18分。扣分明细：

可持续性方面扣1分，主要为无项目管理办法、无专项资金管理办法，制度建设方面暂不健全，管理和监督方面未予以明确。

具体指标得分情况见附件一《文旅广体局2020年度旅游专项经费绩效评价指标表》

- 存在问题

（一）绩效目标设定方面

根据文旅广体局专项资金绩效目标申报表，旅游发展专项绩效目标为促进旅游事业发展，该绩效目标不具体，也未将绩效目标分解为具体的绩效指标，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

（二）预算执行方面

截至2020年12月31日，旅游专项经费实际下达942.40万元，实际支付资金397.32万元，预算执行率为42.16%，预算执行率过低。

（三）项目实施方面

未建立项目管理制度及专项资金管理办法。

（四）资金使用方面

1、专项资金未专款专用。经查，文旅广体局将旅游专项用于发放工资、食堂开支、防汛支出、扶贫支出等，具体情况见表6-1

表6-1   项目未专款专用支出明细

单位：万元

| 项目名称 | 支付金额 | 内容 | 支付日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| D2019年美食文化节旅游专项经费 | 0.55 | 防汛费用 | 2020.1.17 |
| B旅游发展专项 | 0.85 | 办公室1-3月电话 | 2020.3.20 |
| B旅游发展专项 | 0.03 | 垫付姜容新差旅 | 2020.3.20 |
| B旅游发展专项 | 0.30 | 搬运费 | 2020.4.16 |
| B旅游发展专项 | 3.58 | 春节期间疫情防控工作补贴发放 | 2020.4.13 |
| B旅游发展专项 | 0.32 | 扶贫费用 | 2020.3.24 |
| B旅游发展专项 | 0.28 | 三下乡禁毒宣传 | 2020.4.16 |
| B旅游发展专项 | 0.98 | 扶贫费用 | 2020.3.24 |
| D2019年美食文化节旅游专项经费 | 0.79 | 2020年1-7月食堂开支 | 2020.9.1 |
| D2019年美食文化节旅游专项经费 | 0.26 | 6月工资 | 2020.6.17 |
| 湘财文指（2019）022#旅游专项 | 4.21 | 19年食堂开支 | 2020.9.22 |
| 湘财文指（2019）022#旅游专项 | 0.58 | 19年食堂开支 | 2020.9.22 |
| 湘财文指（2019）022#旅游专项 | 0.21 | 18年食堂开支 | 2020.9.22 |
| D2019年美食文化节旅游专项经费 | 0.10 | 洞庭乡愁租车 | 2020.7.27 |
| B旅游发展专项 | 0.17 | 安全生产检查 | 2020.12.16 |
| B旅游发展专项 | 0.08 | 办公费用 | 2020.12.15 |
| B旅游发展专项 | 0.26 | 12月劳务费用 | 2020.12.15 |
| 合计 | 13.55 |  |  |

2、超标准列支餐费

根据《沅江市市直机关公务接待管理办法》第十条“在常驻地范围内，因执行公务确实无法回家或回单位食堂就餐的，经单位审批后，可在早餐20元、中餐40元、晚餐40元标准内凭据报销工作餐”。经查，文旅广体局2020年6月6日付机关工作人员创文加班餐费，人数12人，报销504元，标准为480.00元；检查疫情防控情况10人，报销501元，标准为400.00元；2020年8月29日气排球邀请赛24人，报销1,046.00元，标准960.00元；2020年6月17日放映员培训16人，报销800.00元，标准为640.00元。

3、公务接待支出不规范

2020年12月38号凭证支付公务接待及生活补贴11,310.00元，其中省厅来沅监督检查、益阳市局来沅调研旅游公务接待餐费支出无接待公函、活动（会议）通知或方案及接待清单。

4、发票抬头不规范

2020年10月36号凭证付第三届旅游节保险服务148,000.00元，后附发票抬头为“沅江市公安局”。

5、合同不规范

2020年11月1号凭证付旅游宣传广告费用49,800.00元，后附合同甲方未盖章；2020年1月72号凭证付第三届旅游节劳务费用26,497.00元，未附租车合同。

- 建议

（一）强化预算绩效目标管理，细化绩效目标

绩效目标管理是全过程预算绩效管理的源头和出发点，是预算绩效管理的基础，也是部门预算资金安排的重要依据，市政中心应制定完整的绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内所完成的目标、任务和应达到要求，任务和要求应该具体明确任务数量、质量和时间要求。

（二）建立健全项目制度

文旅广体局应制定项目管理制度或专项资金管理办法，从项目实施、管理、监督等方面予以制度约束，实施全过程管理。

（三）加强专项资金管理，规范支出管理

财政专项资金使用单位应严格执行财经纪律，对专项资金设立专账核算，把好资金支出关，树立专款专用的意识，提高专项资金使用效益；严格按照相关管理制度报销各项费用，加强对支出的审核管理，严防超标准列支各项费用。

- 绩效评价结果应用建议

文旅广体局旅游专项的实施加快引导乡村发展文化旅游业，培育了文化旅游新业态，促进了乡村文化旅游的宣传，加强了文化旅游公共基础设施建设，完善了文化旅游公共服务体系，我们建议沅江市财政局继续给予资金支持，但需考虑旅游专项上年度的预算执行率。

附件一  ：文旅广体局2020年度旅游专项经费绩效评分表

2021年9月10日