| 附件2 2022年项目支出绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 中央农业生产救灾资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 沅江市农业农村局 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
| （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  |  | 181 |  | 181 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 181 |  | 181 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用于组织开展草地贪夜蛾和水稻重大病虫疫情监测、大面积防控、统防统治、绿色防控、农药减量及实施小麦“一喷三防”技术措施等相关工作，切实推进农药减量增效，有效控制病虫危害，全力保障粮食和农业生产安全、农产品质量安全和农业生态环境安全。 |  |  |  |  | 全市病虫测报中长期测报准确率达到85%以上，短期预报的准确率达到95%以上;农作物病虫害防治处置率达90%以上，综合防控效果达90%以上，未出现大面积绝收成灾情况；病虫危害总体损失控制在5%以内；化学农药减量1%以上。水稻专业化统防统治覆盖率达90%以上，绿色防控覆盖率达40%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 农作物重大病虫疫情监测点（个） |  | 10 |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 实施性诱防控措施情况（亩次） |  | 2500 |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 应急防控面积（万亩次） |  | 5.8 |  |  | 5.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绿色防控示范区（个） |  | 4 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 化学农药减量示范区（个） |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 稻田杂草综合治理示范区（个） |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三棵菜”科学用药和绿色防控示范区（个） |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 化学农药使用量 |  | 减少1% |  |  | 减少1% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准化区域站建设（个） |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 病虫预测预报准确率（%） |  | ≥95 |  |  | ≥95 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 病虫危害总体损失控制比率（%） |  | 5%以内 |  |  | 5%以内 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 病虫防控效果 |  | ≥90% |  |  | ≥90% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年度资金执行率 |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 资金下达到6个月内预算执行率 |  | ≥80% |  |  | ≥80% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 病虫害监测数据报送及时（%） |  | ≥95% |  |  | ≥95% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格执行资金预算管理 |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 农产品质量 |  | 进一步提升 |  |  | 进一步提升 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 农民收入 |  | 进一步增加 |  |  | 进一步增加 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 保障农业生产安全 |  | 成效明显 |  |  | 成效明显 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 病虫危害社会稳定 |  | 进一步下降 |  |  | 进一步下降 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态环保意识 |  | 有所增强 |  |  | 有所增强 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生物多样性 |  | 有所提升 |  |  | 有所提升 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  | 可持续影响指标 | 农业生态环境 |  | 有所进一步改善 |  |  | 有所进一步改善 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 农民对农业生产救灾的满意度（%） |  | ≥90% |  |  | 95% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 服务组织对农业生产救灾的满意度（%） |  | ≥90% |  |  | 95% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会公众对农业生产救灾的满意度（%） |  | ≥90% |  |  | 95% |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |