沅江市林业局2022年度部门

整体支出绩效评价报告

根据《湖南省财政厅关于印发湖南省预算支出绩效评价管理办法的通知》（湘财绩〔2020〕7号）》和《沅江市财政局关于做好2022年度预算绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2023〕1号）的文件精神，我局对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、部门概况

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理；拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施；组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作；组织实施林业重点生态保护修复工程；指导公益林和商品林的培育；指导、监督全民义务植树、城乡造林绿化工作；组织指导林木花卉工作；组织指导植树造林、封山育林工作和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导林业有害生物防治、检疫工作；承担林业应对气候变化的相关工作；承担市绿化委员会的具体工作。

（三）负责森林、湿地资源的监督管理；组织编制并监督执行全市森林采伐限额；负责林地管理，指导监督规划编制，并组织实施；指导公益林管理和国有森林资源管理工作；负责林地禁牧和森林生态修复治理工作；监督管理森林资源的开发利用。

（四）指导和监督湿地生态保护修复工作。拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用；组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作；拟订全市性、区域性湿地保护规划；组织实施建立湿地保护区、湿地公园等湿地保护管理工作；指导和监督湿地的合理利用；组织、协调全市湿地保护和有关国际湿地公约的履约工作。

（五）负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查；组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划；监督管理沙化土地的开发利用；组织沙化灾害预测预报和应急处置。

（六）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，依法组织、指导陆生野生动植物的救护、繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测监督；监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；按权限监督管理重点保护的陆生野生动植物保护或其产品出口。

（七）监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准；负责上级或由政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资产管理和国土空间用途管制；提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批；组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报；负责生物多样性保护相关工作。

（八）负责推进林业改革相关工作。指导、监督实施集体林权制度、国有林场等重大改革；拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施；指导农村林地承包经营和林地流转工作；开展退耕还林，负责天然林保护工作。

（九）制定全市林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展；制定林业资源优化配置及竹木材利用政策，按照规定，组织指导林产品质量监督；指导生态扶贫相关工作。

（十）指导国有林场基本建设和发展。组织林木种子、草种种质资源普查；组织建立种质资源库，负责良种选育推广；管理林木种苗草种生产经营行为；监督管理林木种苗、草种质量；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二）监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议；按市政府规定权限，审核全市规划内和年度计划内投资项目；参与拟订林业经济调节政策，组织、指导生态补偿制度的建立和实施。

（十三）负责林业科技、教育和外事工作；指导全市林业人才队伍建设；组织实施林业国际交流与合作事务；承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

根据编委核定，我局内设股室七个，所属事业单位11个（含3个独立二级机构），全部纳入2022年部门预算编制范围。 内设股室分别是办公室、人事股、规划财务股、造林绿化股、资源林政股、自然保护地管理股、森林防火股。所属事业单位分别是市林业综合行政执法大队、市森林病虫害防治保护站、市湿地保护站、市琼湖国家湿地公园事务中心、湖南省沅江市龙虎山林场、市林业科学研究所、市苗圃场（市目平湖林芦站）、市林木种苗和技术推广站、市林业调查事务中心、市南洞庭湖风景名胜事务中心、市林长制事务中心。

- 部门预算人员构成

截止2022年1月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制123人。其中：实有在职人员77人，离退休人员46人;遗属5人。

1四、2022年收支预算

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

（一）收入预算

2022年单位预算收入1039.48万元，其中：一般公共预算拨款1039.48万元，纳入公共预算管理的非税拨款0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少182.24万元，主要是因为单位专项植物恢复费220万元已纳入市级预算。

（二）支出预算

2022年单位预算支出1039.48万元，支出较去年减少了182.24万元，主要是因为单位专项植物恢复费220万元已纳入市级预算。

1、一般公共预算拨款支出情况

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1039.48万元，其中，农林水支出978.41万元，占94.12%，住房保障支出61.07万元，占5.88%。

具体安排情况如下：

- 支出项目类别分：

基本支出800.48万元，分别为：人员经费支出708.05万元，其中基本工资323.93万元，津贴84.48万元，奖金13.10万元，绩效工资102.87万元,基本养老保险缴费81.42万元，基本医疗保险缴费30.53万元，其他社会保障缴费10.65万元,住房公积金61.07万元;公用经费支出77万元;对个人和家庭的补助支出15.42万元。

项目支出239万元，其中:一般行政管理事务支出61万元，主要用于病虫害防治、非税收入征收、森林防火巡护和宣传、、古树名木保护、野生动植物保护；行政运行支出178万元，主要用于龙虎山林场人员经费和机构运行经费。

②按支出功能分类股目：

2130201行政运行917.41万元；

2130202一般行政管理事务61万元；

2210201 住房公积金61.07万元；

3、按支出经济分类股目：

工资福利支出708.05万元；

商品和服务支出77万元；

对个人和家庭的补助支出15.42万元；

项目支出239万元；

2022年全年收支预算平衡。

- 其他重要事项

- 机关运行经费执行情况

2022年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款77万元，比2021年预算增加1万元，增加1.3%。（增加）原因为预算人员编制增加。

（二）“三公”经费情况

2022年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元。同比上年减少1.7万元，减少原因：财务在2022年预算时漏填，在其他商品服务支出中列支。

（三）一般性支出情况：2022年本局培训费、会议费预算0万元，原因是疫情影响，没有开展培训。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况

截止2022年12月31日，我单位共有车辆1辆，为森林防火专用车，价值10万元；房屋建筑物5套,价值127.43万元,电脑129台，价值66.97万元；其他通用设备212台（套），价值181.41万元，办公桌椅等家具771件，价值49.11万元；处置资产17.92万元；资产总价值417万元，已提折旧284.09万元,净值为132.91万元。

（六）预算绩效评价情况

2022年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额1039.48万元，其中，基本支出800.48万元，项目支出239万元。

非税收入征收成本项目绩效评价：项目金额20万元，完成目标，达到成效。

病虫害防治项目绩效评价：项目金额4万元，完成目标，达到成效。

野生动植物保护项目绩效评价：项目金额4万元，完成目标，达到成效。

古树名木保护项目绩效评价：项目金额8万元，完成目标，达到成效。

森林防火保护项目绩效评价：项目金额5万元，完成目标，达到成效。

林长制项目绩效评价：项目金额20万元，完成目标，达到成效。

龙虎山林场改革项目绩效评价：项目金额178万元，完成目标，达到成效。

六、主要经验做法、存在问题、改进措施和建议

（一）主要经验做法

1、加强工作汇报，争取市委、市政府支持。项目申报实施过程中，我们主动向市委、市政府主要领导汇报，得到了领导的高度重视和支持。

2、加强了廉政风险防控机制建设。为了规范项目资金的使用，我们建立了项目资金管理制度，完善了审批程序，确保合规使用资金。

3、项目资金设立专账进行核算。由规财股牵头组织业务部门依法依规开展项目实施，资金严格按照年度验收合格后拨付给项目实施单位，资金的使用与管理规范、有序、账目清楚，做到了专款专用，及时有效发挥了资金使用效益。

（二）存在的主要问题

预算执行中，经济科目不能完全按照预算编制的执行，主要原因是在实际业务发生中，有些费用不能完全精准预估。

（三）有关建议

后段，我们将强化项目管理，确保按时按质按量完成项目建设任务和按时将资金拨付到位。

沅江市林业局

2023年3月27日

附件2

| 预算支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 森林防火 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 沅江市林业局 |  |  |  | 实施单位 | 森林防火股 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 5 |  | 5 | 100 | 100% | 100 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 森林防火宣传、预防率100% |  |  |  | 森林防火宣传、预防率100% |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 森林火灾受害率 ≤0.9‰ | 0.2 | 50 | 50 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  | 明显 | 明显 | 30 | 30 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 |  | 满意 | 满意 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |

填表人：         填报日期：           联系电话：       单位负责人签字：